## Tabelle1
Projekt "Software-Eigenentwicklungen in Österreich"
Projektbeginn: |  | 2018-10-03
Abgabe Projektarbeit |  | 2018-02-13
|  |  | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò
Aufgaben | Start | Ende | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13
PHASE 1 | 2018-10-03 | 2018-10-24
Vorbesprechung & Gruppenfindung | 2018-10-03 | 2018-10-03
Weekly-Scrum | 2018-10-09 | 2018-10-09
Überblick verschaffen | 2018-10-09 | 2018-10-15
Einführung Seminararbeit | 2018-10-12 | 2018-10-12
Gruppen-Meeting | 2018-10-12 | 2018-10-12
Konkrete Infos zu Thema verschaffen | 2018-10-13 | 2018-10-15
Firmen-Kick Off | 2018-10-16 | 2018-10-16
Weekly-Scrum | 2018-10-17 | 2018-10-17
Recherche Arbeit | 2018-10-17 | 2018-10-31
Weekly-Scrum | 2018-10-23 | 2018-10-23
1 Meileinstein | 2018-10-24 | 2018-10-24
Abstimmung mit Projektpartner | 2018-10-30 | 2018-10-30
PHASE 2 | 2018-10-24 | 2018-11-21
Aufarbeiten des Fragebogens (Fragen formulieren) | 2018-10-24 | 2018-11-21
Abstimmung Projektpartner (Erhebungstool-Microsoft Forms) | 2018-10-30 | 2018-10-30
Laufende Abstimmungen mit JKU & reqPOOL | 2018-10-30 | 2018-11-20
Weekly-Scrum | 2018-10-30 | 2018-10-30
Gruppen-Meeting | 2018-11-08 | 2018-11-08
Meeting mir Projektpartner (Vorstellen von Grobkonzept) | 2018-11-12 | 2018-11-12
Weekly-Scrum | 2018-11-13 | 2018-11-13
Gruppen-Meeting & Aufgabeneinteilung | 2018-11-14 | 2018-11-14
Abstimmung mit Projektpartner (Auswahl der Fragen) | 2018-11-19 | 2018-11-19
Weekly-Scrum | 2018-11-20 | 2018-11-20
2 Meilenstein | 2018-11-21 | 2018-11-21
PHASE 3 | 2018-11-21 | 2019-01-16
Weekly-Scrum | 2018-11-27 | 2018-11-27
Laufende Abstimmungen mit JKU & reqPOOL | 2018-11-22 | 2018-12-20
Weekly-Scrum | 2018-12-04 | 2018-12-04
Abstimmung mit Projektpartner (Neue Vorgabe) | 2018-12-04 | 2018-12-04
Einarbeiten der neuen Vorgabe/Umstrukturierung | 2018-12-05 | 2018-12-13
Vorbereitung & Durchführung des Interviews am SE-Institut | 2018-12-05 | 2018-12-14
Gruppen-Meeting & Aufgabeneinteilung | 2018-12-05 | 2018-12-05
Weekly-Scrum | 2018-12-11 | 2018-12-11
Gruppen-Meeting & Erkenntnisse vorstellen | 2018-12-12 | 2018-12-12
Durchführen Fragebogen bei reqPOOL Mitarbeiter | 2018-12-13 | 2018-12-19
Durchführen Fragebogen bei Freunde/Familie | 2018-12-19 | 2018-12-31
Einarbeiten des Feedbacks (von reqPOOL & Freunde/Familie) | 2018-12-20 | 2019-01-07
Seminarbeit kontinuierlich verschriftlichen | 2018-11-25 | 2019-01-01
Abstimmung mit Projektpartner inkl. Finales Feedback | 2019-01-07 | 2019-01-13
Weekly-Scrum | 2019-01-08 | 2019-01-08
Weekly-Scrum | 2019-01-15 | 2019-01-15
Gruppen-Meeting | 2019-01-11 | 2019-01-11
3.Meilenstein | 2019-01-16 | 2019-01-16
PHASE 4 | 2019-01-17 | 2019-02-04
Finalen Fragebogen in Microsoft Forms überleiten | 2019-01-16 | 2019-01-17
Interview mit Probeunternehmen leiten & Feedback einarbeiten | 2019-01-17 | 2019-01-31
Auswertungsstrategie erstellen | 2019-01-25 | 2019-01-31
Poster & Management Paper erstellen | 2019-01-21 | 2019-02-04
Poster & Management Paper erstellen | 2019-02-04 | 2019-02-11
Finale Abstimmung mit Projektpartner & JKU | 2019-01-21 | 2019-02-05
Vorbereitung für das Event | 2019-02-05 | 2019-02-12
Finalisieren der schriftlichen Projektarbeit & korrekturlesen | 2019-01-25 | 2019-02-12
Abgabe der schriftlichen Projektarbeit | 2019-02-12 | 2019-02-12