## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt
Samardzic | Dusanic | Ljutic | Tomic | Stojcevic
31 | 22 | 13 | 24.5 | 19.8333

## Samardzic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Ivan Samardzic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppen Meeting | 2018-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.5
Scrum | 2018-10-09 | 9:45 | 10:15 | 0.5
Präsentation Erstellung für Kick-Off & Vorbereiten | 2018-10-15 | 20:00 | 23:00 | 3
Scrum | 2018-10-17 | 10:45 | 11:15 | 0.5
Firmen Kick-Off | 2018-10-16 | 9:00 | 11:30 | 2.5
Gruppen Meeting | 2018-10-22 | 18:00 | 21:00 | 3
Scrum | 2018-10-23 | 9:45 | 10:15 | 0.5
Präsentation Erstellung für 1 Meileinstein & Vorbereiten & Projektplan erstellen | 2018-10-24 | 9:30 | 17:00 | 7.5
Abstimmung mit Projektpartner bzgl. Erhebungsinstrumen (Microsoft Forms) | 2018-10-30 | 8:30 | 9:00 | 0.5
Scrum | 2018-10-30 | 9:30 | 10:00 | 0.5
Projektplan aktualisieren | 2018-10-31 | 9:00 | 9:15 | 0.25
Scrum | 2018-11-06 | 9:30 | 10:00 | 0.5
Gruppen Meeting | 2018-11-08 | 15:30 | 17:00 | 1.5
Präsentation Erstellung für Meeting mit Projektpartner & Vorbereiten | 2018-11-11 | 20:00 | 21:00 | 1
Meeting mit Projektpartner | 2018-11-12 | 9:30 | 10:30 | 1
Scrum | 2018-11-13 | 8:10 | 8:40 | 0.5
Gruppen Meeting & Aufgabeneinteilung | 2018-11-14 | 15:30 | 18:00 | 2.5
Projektplan aktualisieren | 2018-11-15 | 9:00 | 9:15 | 0.25
Meeting mit Projektpartner (PL & reqPOOL) | 2018-11-19 | 9:30 | 12:00 | 2.5
Scrum | 2018-11-20 | 9:30 | 10:00 | 0.5
Projektplan aktualisieren | 2018-11-20 | 13:00 | 13:30 | 0.5
Aufarbeitung des Fragebogens (Ausformulieren, Input einbauen,…) | 2018-11-20 |  |  | 0
Erstellung der Präsentation für 2 Meilenstein |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 31

## Dusanic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Dusanic Maja
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppen Meeting | 2018-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.5
Firmen Kick-Off | 2018-10-16 | 9:00 | 11:30 | 2.5
Recherche- Standard - Individualsoftware- Make or Buy Entscheidung | 2018-10-20 | 12:00 | 14:00 | 2
Recherche- Standard - Individualsoftware- Make or Buy Entscheidung | 2018-10-21 | 16:00 | 18:30 | 2.5
Gruppen Meeting | 2018-10-22 | 18:00 | 21:00 | 3
Recherche- Softwareeingenproduktion | 2018-11-10 | 12:00 | 15:00 | 3
Meeting mit Projektpartner | 2018-11-12 | 9:30 | 10:30 | 1
Gruppen Meeting | 2018-11-14 | 15:30 | 18:00 | 2.5
Dokumentation Spezifische Fragen über Softwareeigenentwicklung | 2018-11-17 | 11:00 | 15:00 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 22

## Ljutic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Anel Ljutic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppen Meeting | 2018-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.5
Firmen Kick-Off | 2018-10-16 | 9:00 | 11:30 | 2.5
Recherche von TOP1000 Unternehmen in Österreich | 2018-10-20 | 12:00 | 14:30 | 2.5
Gruppen Meeting | 2018-10-22 | 18:00 | 21:00 | 3
Meeting mit Projektpartner | 2018-11-12 | 9:30 | 10:30 | 1
Gruppen Meeting | 2018-11-14 | 15:30 | 18:00 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 13

## Tomic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Tomic Milos
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppen Meeting | 2018-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.5
Firmen Kick-Off | 2018-10-16 | 9:00 | 11:30 | 2.5
Recherce - Make vs Buy Software - Entscheidung | 2018-10-21 | 12:00 | 16:30 | 4.5
Gruppen Meeting | 2018-10-22 | 18:00 | 21:00 | 3
Bearbeitung Einleitung etc. | 2018-10-23 | 14:00 | 16:30 | 2.5
Recherche- Softwareeingenproduktion | 2018-11-10 | 12:00 | 15:00 | 3
Meeting mit Projektpartner | 2018-11-12 | 9:30 | 10:30 | 1
Gruppen Meeting | 2018-11-14 | 15:30 | 18:00 | 2.5
Dokumentation Spezifische Fragen über Softwareeigenentwicklung | 2018-11-17 | 11:00 | 15:00 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 24.5

## Stojcevic
Zeiterfassung Information Engineering PS (256005)
Dejan Stojcevic
Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer
Gruppen Meeting | 2018-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.5
Recherche: Software Entwicklung | 2018-10-13 | 10:00 | 10:50 | 0.83333
Firmen Kick-Off | 2018-10-16 | 9:00 | 11:30 | 2.5
Recherche: Fragebogen, Methoden, Datengewinnung | 2018-10-22 | 14:00 | 17:30 | 3.5
Gruppen Meeting | 2018-10-22 | 18:00 | 21:00 | 3
Recherche: Fragebogen, Methoden, Datengewinnung | 2018-10-23 | 15:00 | 19:00 | 4
Recherche: Tools | 2018-10-23 | 19:00 | 21:00 | 2
Gruppen Meeting | 2018-11-14 | 15:30 | 18:00 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GESAMT |  |  |  | 19.8333